## по спринтам
Задача | Дата начала | Дата завершения | Спринт 1: 12.02.25 - 18.02.25 | [6 empty] | Спринт 2: 19.02.25 - 25.02.25 | [6 empty] | Спринт 3: 26.02.25 - 04.03.25 | [6 empty] | Спринт 4: 05.03.25 - 11.03.25 | [6 empty] | Спринт 5: 12.03.25 - 18.03.25 | [6 empty] | Спринт 6: 19.03.25 - 25.03.25 | [6 empty] | Спринт 7: 26.03.25 - 01.04.25 | [6 empty] | Спринт 8: 02.04.25 - 08.04.25 | [6 empty] | Спринт 9: 09.04.25 - 15.04.25 | [6 empty] | Спринт 10: 16.04.25 - 22.04.25 | [6 empty] | Спринт 11: 23.04.25 - 29.04.25 | [6 empty] | Спринт 12: 30.04.25 - 06.05.25 | [6 empty] | Спринт 13: 07.05.25 - 13.05.25 | [6 empty] | Спринт 14: 14.05.25 - 20.05.25
 | time axis 2025-02-12 01:00 to 2025-05-20 02:00
1) Подготовка к проекту (формирование команды проекта и распределение ролей) | 2025-02-12 | 2025-02-18 | bar: 2025-02-12 01:00 to 2025-02-18 01:00
2) Проанализировать различные нейросети и бибилотеки для максимально фотореалистичного рендера аватаров | 2025-02-12 | 2025-02-18 | bar: 2025-02-12 01:00 to 2025-02-18 01:00
3) Анализ рынка, конкурентов и брейншторм возможных решений(подбор различных вариантов для проекта) | 2025-02-19 | 2025-02-25 | bar: 2025-02-19 01:00 to 2025-02-25 01:00
4) Окончательное определение целей, задач и ожидаемого итогового продукта | 2025-02-19 | 2025-02-25 | bar: 2025-02-19 01:00 to 2025-02-25 01:00
5) Провести SWOT анализ проекта | 2025-02-26 | 2025-03-04 | bar: 2025-02-26 01:00 to 2025-03-04 01:00
6) Изучить механизмы в различных метавселенных и VR-играх для выявлвения преимуществ и недостатков | 2025-02-26 | 2025-03-04 | bar: 2025-02-26 01:00 to 2025-03-04 01:00
7) Разработать дорожную карту проекта | 2025-03-05 | 2025-03-11 | bar: 2025-03-05 01:00 to 2025-03-11 02:00
8) Разработка первого прототипа | 2025-03-12 | 2025-03-18 | bar: 2025-03-12 02:00 to 2025-03-18 02:00
9) Тестирование на VR-пользователя | 2025-03-19 | 2025-03-25 | bar: 2025-03-19 02:00 to 2025-03-25 02:00
10) Улучшение прототипа (Внедрение обратной связи) | 2025-03-26 | 2025-04-01 | bar: 2025-03-26 02:00 to 2025-04-01 02:00
11) Маркетинговая стратегия и брендинг (Разработка стратегии продвижения, работа с соцсетями) | 2025-04-02 | 2025-04-08 | bar: 2025-04-02 02:00 to 2025-04-08 02:00
12) Финансовое и бизнес-планирование | 2025-04-09 | 2025-04-15 | bar: 2025-04-09 02:00 to 2025-04-15 02:00
13) Финализация документации (Подготовка отчетов, инструкций для пользователей) | 2025-04-16 | 2025-04-22 | bar: 2025-04-16 02:00 to 2025-04-22 02:00
14) Финальная демонстрация и подготовка к питчу | 2025-04-26 | 2025-04-27 | bar: 2025-04-23 02:00 to 2025-04-29 02:00
15) Питч-презентатция проекта | 2025-04-30 | 2025-05-06 | bar: 2025-04-30 02:00 to 2025-05-06 02:00
16) Подготовка и тестирование MVP | 2025-04-30 | 2025-05-06 | bar: 2025-05-07 02:00 to 2025-05-13 02:00
17) Финальная демонстрация MVP | 2025-05-07 | 2025-05-13 | bar: 2025-05-07 02:00 to 2025-05-13 02:00
18) Подведение итогов (Провести ретроспективу проекта, подготовить финальный отчет с результатами) | 2025-05-14 | 2025-05-20 | bar: 2025-05-14 02:00 to 2025-05-20 02:00
19) Планирование дальнейших шагов (Определить шаги по развитию проекта) | 2025-05-14 | 2025-05-20 | bar: 2025-05-14 02:00 to 2025-05-20 02:00

## по блокам
Задача | Блок работы
1) Подготовка к проекту (формирование команды проекта и распределение ролей) | Подготовка
2) Проанализировать различные нейросети и бибилотеки для максимально фотореалистичного рендера аватаров | Планирование и анализ
3) Анализ рынка, конкурентов и брейншторм возможных решений(подбор различных вариантов для проекта)
4) Окончательное определение целей, задач и ожидаемого итогового продукта
5) Провести SWOT и PEST анализ проекта
6) Изучить механизмы в различных метавселенных и VR-играх для выявлвения преимуществ и недостатков
7) Разработать дорожную карту проекта
8) Разработка первого прототипа | Разработка и тестирование
9) Тестирование на VR-пользователя
10) Улучшение прототипа (Внедрение обратной связи)
11) Маркетинговая стратегия и брендинг (Разработка стратегии продвижения, работа с соцсетями) | Маркетинг, финансы и финализация
12) Финансовое и бизнес-планирование
13) Финализация документации (Подготовка отчетов, инструкций для пользователей)
14) Финальная демонстрация и подготовка к питчу
15) Питч-презентация проекта | Запуск и дальнейшее развитие
16) Подготовка и тестирование MVP
17) Финальная демонстрация MVP
18) Подведение итогов (Провести ретроспективу проекта, подготовить финальный отчет с результатами)
19) Планирование дальнейших шагов (Определить шаги по развитию проекта)